Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Zbiczno

UMOWA NR GKB.272.49.2024

zawarta w dniu ……………… 2024 r

Gminą Zbiczno

z siedzibą ul. Szosa Brodnicka 53,  87-305 Zbiczno,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Zbiczno- Magdalenę Golubską

przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika – Eweliny Bernyś

REGON 871-118-460        NIP 874 16 83 628

zwaną  dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………

NIP:………………………………REGON:……………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym/ą przez ………………………………..

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§1.

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia planu ogólnego Gminy Zbiczno, zwanego dalej „planem”, wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej zgodnie z obowiązującymi na dzień zawarcia niniejszej umowy przepisami prawa oraz zakresem przewidzianym w zapytaniu ofertowym i harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą urbanistyczną i obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności z:

- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2023 r., poz. 977 ze zm.), zwanej dalej „ustawą u.p.z.p.”,

- rozporządzeniem Ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r., w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. z 2023 r., poz. 2758),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r., o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

- zgodnie z zapisami uchwały nr II/23/2024 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 maja 2024 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania Planu ogólnego Gminy Zbiczno,

- innymi przepisami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, mających odniesienie 
do przedmiotu zlecenia, m.in. dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

- Sporządzenie planu zgodnie z przepisami ustawy u.p.z.p. z w szczególności z przepisami art. 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j, 13k, 13m które weszły w życie w dniu 24  września 2023 r. a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy w tym:

- przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych (wymaganych ustawowo pism, zawiadomień, ogłoszeń i obwieszczeń: o przystąpieniu do opracowania planu, o przystąpieniu do konsultacji społecznych nad projektem planu i innych niezbędnych w ramach przedmiotu zamówienia, komunikatów dotyczących opracowań projektu planu, zestawień opinii i uzgodnień oraz współpracy przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych;

- wykonania opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu ogólnego Gminy Zbiczno;

- przygotowanie materiałów i pism w celu uzyskania opinii i uzgodnień, w tym gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, według rozdzielnika wskazanego przez Wykonawcę;

- wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z uzgodnień, powtórzenie procedury 
w niezbędnym zakresie, jeśli będzie to konieczne, w razie potrzeby przygotowania treści zażaleń na postanowienia;

- udziału fizycznego w: spotkaniach otwartych, panelach eksperckich lub warsztatach, spotkaniach plenerowych, spacerach studyjnych, dyżurach projektanta, przeprowadzaniu wywiadów, przygotowania ankiet i geoankiet, zbieraniu uwag, prowadzeniu punktu konsultacyjnego (sposób, miejsce i termin ustalony z Zamawiającym) związanych z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w tym składania wyjaśnień osobom zainteresowanym (pisemnych lub ustnych);

- przygotowanie (w porozumieniu z Zamawiającym) dokumentów, pism, ankiet, geoankiet, ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień i innych w procedurze sporządzenia planu, określonej w art. 13i ust. 3 ustawy u.p.z.p., w tym w konsultacjach społecznych, o których mowa w art. 8i, 8j i 8k ustawy u.p.z.p.;

- prezentacji projektu planu i uczestnictwa w konsultacjach społecznych na temat rozwiązań przyjętych w projekcie planu ogólnego (udział fizyczny), podczas posiedzeń gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej (udział fizyczny) oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziałem radnych (komisjach rady gminy oraz sesjach – udział fizyczny);

- sporządzenie uzasadnienia planu zgodnie z art. 13h ustawy u.p.z.p.;

- opracowanie danych przestrzennych do planu zgodnie z art. 67a ustawy u.p.z.p. (na różnych etapach opracowania planu);

- przeprowadzenie strategicznej oceny odziaływania na środowisko, w tym sporządzenie prognozy odziaływania na środowisko dla projektu planu ogólnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);

- wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej plan, zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, ustosunkowania się do tych rozstrzygnięć (ewentualnie powtórzenie procedury w zakresie wymaganym przez wojewodę);

- ustosunkowanie się do skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
i Naczelnego Sądu Administracyjnego;

- Wykonawca zamówienia zobowiązuje się na własny kaszt do pozyskania wszelkich materiałów i dokumentów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za prawidłowe sporządzenie i skompletowanie dokumentacji planistycznej zgodnie z ustawą u.p.z.p., do przedstawienia wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem i ogłoszeniu uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

- Wykonawca opracuje dodatkowo i przekaże zamawiającemu przedmiot umowy 
w rozszerzeniu pliku SHAPE;

§2.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony zgodnie z ofertą Wykonawcy ustaliły wynagrodzenie 
w łącznej w kwocie ………………………………………………………...…… zł brutto (słownie: ……………………………………………………...);

- Płatności dokonywane będą w trzech transzach na postawie wystawionych przez Wykonawcę faktur zgodnie z poniższym harmonogramem:

  - 30% wartości umowy (……………….zł brutto) po przekazaniu wstępnego projektu planu ogólnego Gminy Zbiczno sporządzonego z uwzględnieniem wniosków złożonych w procedurze (płatności przewidziana w roku 2025r.);

  - 40% wartości umowy (…………………….zł brutto) po przekazaniu wersji projektu planu ogólnego Gminy Zbiczno, która uzyskała pozytywne opinie i uzgodnienia właściwych organów uzgadniających i opiniujących (płatności przewidziana w roku 2025r.);

  - 30% wartości umowy po przygotowaniu i przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu dokumentacji planistycznej powstałej w wyniku prowadzonej procedury opracowania planu ogólnego Gminy Zbiczno - przy czym płatność następuje w przypadku pozytywnej oceny przedłożonej dokumentacji i  publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (płatność przewidziana w roku 2026r.);

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy, w tym: prace przygotowawcze w postaci zbierania materiałów 
i koszty dojazdu pracowników Wykonawcy do siedziby Zamawiającego;

- Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;

- Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić przekazane opracowanie (lub jego część) pod względem kompletności i zgodności z umową oraz powiadomić pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych uchybieniach w ciągu 10dni od daty otrzymania dokumentacji;

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku, o którym mowa w ust. 5, do usunięcia uchybień 
w dokumentacji w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia;

§3.

- Za termin rozpoczęcia pracy przyjmuje się dzień podpisania umowy.

- Za termin zakończenia umowy przyjmuje się termin opublikowania planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lecz nie później niż do dnia 30.06.2026r.

- Zamawiający będzie podejmował należące do jego kompetencji niezbędne działania organizacyjne umożliwiające terminowe wykonanie pracy.

- Dopuszcza się przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

- z powodu dłuższych, niż ustawowe, terminów wydawania decyzji lub opinii przez właściwe organy opiniujące i uzgadniające;

- w przypadku opóźnienia w podejmowaniu działań przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie ma prawa powierzenia podwykonawcy realizacji całości ani części zamówienia.

§4.

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dane niezbędne do wykonania prac objętych  umową. W szczególności Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane przez siebie materiały, niezbędne do wykonania pracy, w ciągu 10 dni roboczych od terminu rozpoczęcia pracy, a pozostałe materiały wiążące się z realizacją zamówienia będzie przekazywał sukcesywnie, w terminach uzgadnianych roboczo.

§5.

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1;

- za niewykonanie obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami, za zwłokę 
w wykonaniu pracy określonej w umowie – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

- niedotrzymanie terminów określonych w Harmonogramie - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych niż te, o których mowa w § 6 lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 2 ust. 1.

- Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacji określonej w § 6 ust. 2, Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac.

- Zamawiający ma prawo potrącić z wystawionej przez Wykonawcę faktury kary umowne.

- Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie mogą zostać anulowane w przypadku wykonania planu w terminie, o którym mowa w §3 ust.2.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, bez płacenia kar umownych, jeżeli Wykonawca nie  realizuje zadania zgodnie z umową i przeprowadzonymi rokowaniami lub też nienależycie  realizuje swoje zobowiązania umowne.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji planistycznej wygasają w stosunku do Wykonawcy z upływem lat 3 od dnia opublikowania planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe wady oraz wady prawne dokumentacji planistycznej, w tym: za rozwiązania projektowe niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz za wykonanie dokumentacji planistycznej niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca w przypadku zaistnienia wad zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 14 dni od daty ich stwierdzenia lub w przypadku, gdy nie jest to możliwe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§6.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 
w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z umową lub też w sposób niedbały 
i nieterminowy realizuje swoje zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zaistnieniu takich okoliczności.

§7.

- W ramach wynagrodzenia uzgodnionego w niniejszej umowie wykonawca przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz w zakresie praw zależnych, uprawnienie do korzystania z nich 
i rozporządzania nimi, obejmujące m.in.: przystosowanie, dokonywanie poprawek, zmian 
i przeróbek (jeżeli dotyczy).

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych następuje z chwilą przekazania nośników materialnych, na których zostały utrwalone, lub z chwilą ich wysłania Zamawiającemu drogą elektroniczną.

- Utworami o jakich mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są w szczególności:

- projekt planu ogólnego wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji

- społecznych i uzasadnieniem,

- prognoza odziaływania na środowisko,

- inne powstałe w ramach realizacji umowy;

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich za naruszenie cudzych praw autorskich lub innych praw.

- Ustępy 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczą przejścia praw autorskich zarówno w sytuacji zakończenia, jak i przerwania prac dotyczących przedmiotu umowy.

§8.

Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu strony wyznaczają:

- Marek Betlejewski - Inspektor ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, tel. 790 202 746, m.betlejewski@zbiczno.pl

- ……………………………………………….………….. - reprezentant Wykonawcy, tel. ……………………………….., email:………………………………………..;

§9.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy podlegać będą  rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego;

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.);

- ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509).

§11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

Załącznik  nr 1 do umowy

nr GKB.272.49.2024 z dnia……..2024r.

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

Czasookres trwania umowy -…………….2024r. - do 30.06.2026 r.

Harmonogram realizacji prac:

- Prace wstępne:

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu planu ogólnego Gminy Zbiczno sporządzonego z uwzględnieniem wniosków do planu złożonych w procedurze  - do 31.03.2025r.

-analiza materiałów wyjściowych,

- analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,

- analiza uwarunkowań zewnętrznych,

- analiza uwarunkowań przestrzennych gminy,

- określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie,

- analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu (wnioski składane były w terminie od 26.06.2024 r. do 20.09.2024 r.),

- przedstawienie powyższych analiz i wyników określenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie Wójtowi oraz Radzie Gminy Zbiczno o wprowadzenie ewentualnych korekt

- Prace planistyczne:

Przekazanie Zamawiającemu wersji projektu planu ogólnego Gminy Zbiczno, 
która uzyskała pozytywne opinie i uzgodnienia właściwych organów uzgadniających 
i opiniujących celem publicznego wyłożenia projektu planu - do 30.10.2025r.

- opracowanie projektu planu zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- sporządzenia uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej –skala podstawowego rysunku 1:10 000,

Rysunki projekty winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczane w formacie shp wraz z plikami rastrowymi z georeferencją,

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko – 2 egz.

- opracowanie ekofizjograficzne – 2 egz.

- uzyskanie pozytywnej opinii o projekcie Wójta Gminy Zbiczno,

- prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt,

- przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu,

- przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi,

- opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji

- Uchwalenie i zakończenie prac:

Przyjęcie przez Radę Gminy Zbiczno uchwały oraz przygotowanie 
i przekazanie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu dokumentacji planistycznej powstałej 
w wyniku prowadzonej procedury opracowania planu ogólnego Gminy Zbiczno, publikacja uchwały w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - do 30.06.2026r.

- przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Wójtowi Gminy Zbiczno (w tym przekazanie 1 kpl. Wydruków rysunków planu w skali oryginalnej)

- przygotowanie prezentacji projektu planu,

- uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu poszczególnych Komisji oraz sesji Rady Gminy Zbiczno,

- opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

- ostateczne przekazanie całości opracowania w tym 5 kpl. Wydruków rysunków w skali oryginalnej,

- przekazanie tekstu oraz rysunków planu w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie shp wraz z plikami rastrowymi z georeferencją.